**Календарный план**

**по реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели организационно-методического обеспечения деятельности ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию обучающихся»**

**на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный |
| I.  Административно-управленческая деятельность | | | |
| 1 | Заседание педагогического совета «Анализ промежуточных результатов инновационного проекта в 2022/2023 учебном году» | Август 2023 | Администрация |
| 2 | Систематизация локальной документации, регламентирующей инновационную деятельность в учреждении образования | Сентябрь 2023 | Суворова Н.С., директор |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания с целью информирования о плане работы на текущий год в рамках реализации проекта | Сентябрь 2023 | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 4 | Проведение инструктивно-методического совещания по реализации практического и обобщающего этапов инновационного проекта | Сентябрь 2023 | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 5 | Согласование календарных планов работы  участников инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | Сентябрь 2023 | Директор Суворова Н.С.,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 5 | Анализ промежуточных результатов, коррекция, регулирование инновационного процесса | 1 раз в четверть | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 6 | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение года | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 7 | Составление отчета о результатах инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году. Презентация результатов | Апрель 2024 | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| II. Научно-методическое обеспечение | | | |
| 1 | Изучение и анализ методической литературы, составление  банка литературы, электронных  продуктов  и  практического опыта по духовно-нравственному воспитанию | Сентябрь 2023 | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 2 | Заседание творческой группы школы  по реализации инновационного проекта | 1 раз в четверть | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Самообразование педагогических работников по теме инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 4 | Организация факультативных занятий и объединений по интересам художественной, музыкальной, эстетической направленности | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 5 | Организация участия учащихся в конкурсах различного уровня эстетической направленности и духовно-нравственного воспитания | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 6 | Консультационная помощь по вопросам анализа и систематизации материалов по итогам реализации инновационной деятельности | В течение года | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 7 | Заседание УМО классных руководителей по теме «Формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся на учебных занятиях и во внеурочной деятельности» | Октябрь 2023 | Руководитель УМО классных руководителей Селицкая В.Р. |
| 8 | Панорама открытых уроков по теме инновационного проекта | Ноябрь 2023 | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 9 | Заседание педагогического совета «Духовно-нравственное воспитание средствами содержания форм и методов учебной и воспитательной работы» | Декабрь 2023 | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 10 | Участие педагогов в районных, областных и республиканских творческих конкурсах, научно-практических конференциях по теме инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 11 | Организация и проведение школьной научно-практической конференции для учащихся 6-11 классов, конкурса творческих и исследовательских работ | Февраль 2024 | Малышко Т., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 12 | Создание банка данных эффективных образцов педагогического опыта, обеспечивающего формирование духовно-нравственного и культурного развития учащихся | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 13 | Организация работы школьного информационно-библиотечного центра. Пополнение учебной, методической  литературой по теме инновационного проекта | В течение года | Библиотекарь  Алещик А.С. |
| 14 | Проектирование внеклассных мероприятий, уроков, направленных на формирование духовно-нравственных компетенций учащихся | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 15 | Публикации педагогов по теме инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 16 | Систематизация и обобщение материалов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта | Январь- май 2024 | Участники инновационного проекта |
| 17 | Осуществление промежуточной диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р.., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 18 | Индивидуальное консультирование педагогов, участников инновационной деятельности по психолого-педагогическим вопросам в рамках проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 19 | Создание списка аннотированной литературы по теме инновационного проекта | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 20 | Проведение психологических тренингов, способствующих созданию комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта. | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 21 | Реализация планов работы благотворительной деятельности, волонтерского движения школы | В течение года | Ванюк Г.В., учитель русского языка и литературы, педагог- организатор |
| III. Организация и содержание инновационной деятельности | | | |
| 1 | Участие в научно-практических конференциях по духовно-нравственному воспитанию | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 2 | Проведение Пасхальных и Рождественских встреч и других совместных мероприятий с православной церковью | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 3 | Участие в благотворительных акциях | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 4 | Посещение музеев, исторических мест с целью изучения культурного наследия | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 5 | Неделя добрых дел | Январь 2024 | Ванюк Г.В., учитель русского языка и литературы, педагог- организатор |
| 8 | Организация сотрудничества в рамках работы по инновационному проекту с социокультурными и религиозными организациями и учреждениями | В течение года | Малышко Т.Р.., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| IV. Методическое и информационное обеспечение | | | |
| 1 | Методический мост с участниками инновационного проекта | Декабрь 2023 | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 2 | Пополнение банка методических материалов для педагогов по организации инновационной деятельности | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Накопление и корректировка электронного банка разработок уроков и внеклассных мероприятий | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 4 | Информирование о ходе реализации инновационного проекта на сайте школы | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 5 | Проведение психологических тренингов для педагогов, участников инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 6 | Индивидуально-групповые  консультации для участников инновационного проекта | В течение года | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| VI. Самоконтроль | | | |
| 1 | Мониторинг личностного роста участников образовательного процесса | Сентябрь-февраль | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 2 | Подготовка промежуточных отчетов о ходе реализации инновационного проекта | 1 раз в четверть | Суворова Н.С., директор,  Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Анализ хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений | В течение года | Суворова Н.С., директор |
| VII. Взаимодействие с родительской общественностью и социальное партнерство | | | |
| 1 | Привлечение родителей к участию в наиболее значимых мероприятиях, проводимых в рамках инновационного проекта | Постоянно | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 2 | Подготовка методических рекомендаций для родителей по духовно-нравственному воспитанию | До 30.04.2024 | Малышко Т.Р., заместитель  директора по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Организация сетевого методического взаимодействия педагогов в рамках инновационного проекта и направлений деятельности педагогов | В течение года | Участники проекта |